      - Objetivos Pilares

Unificación de la oferta de emprendimiento

Objetivo que busca la construcción de una ruta de emprendimiento en el departamento, unificando criterios de servicios y formatos de formulación y gestión de recursos.

Objetivo que busca el fomento a la formalización empresarial de unidades productivas productos de casos de emprendimiento en la región.

Fomento del empresarismo

Objetivo que busca la caracterización de una ruta para el fortalecimiento empresarial de unidades productivas producto de emprendimientos que requieran expandir mercado, ampliar servicios o líneas de productos.

Diseño de esquema de fortalecimiento empresarial

7.4.1.2 objetivos transversales

Difusión de cultura de emprendimiento

Objetivo que busca el diseño de una campaña de difusión de la cultura de emprendimiento y del fortalecimiento de las prácticas necesarias para identificar, asesorar, evaluar y gestionar recursos para casos de emprendimiento en las islas.

Desarrollo de fuentes de financiación

Objetivo que busca fomentar la creación de fuentes de financiación para el apoyo a emprendedores y para empresarios con empresas que tienen impacto en la región.

# templo del Emprendimiento de la red del ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Visión

3

1

Objetivos estratégicos transversales

Unificación de la oferta de emprendimiento

2

Fomento del empresarismo

Diseño de esquema de fortalecimiento empresarial

4

Desarrollo de fuentes de financiación

5

Difusión y fortalecimiento de la cultura de emprendimiento

Para el 2015 la red EMPRENDER ISLAS VIVAS, será la instancia  líder en el fortalecimiento de la cultura de emprendimiento en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

LA VISIÓN:

- En el año 2015  la Red emprender islas vivas, será la entidad líder en el fortalecimiento de la cultura de emprendimiento y la formalización empresarial en el archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

- La Red fomentara la creación, desarrollo y fortalecimiento de  empresas  innovadoras y competitivas capaces de competir con productos y servicios a nivel local, nacional e internacional.

- La Red propiciara la transformación eficiente y dinámica de la estructura de los sectores competitivos de la región.

LA MISIÓN

La “red emprender islas vivas” es una instancia regional comprometida con el desarrollo sostenible del territorio insular que fomenta y articula la promoción de la cultura del emprendimiento por parte de diferentes actores públicos y privados del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, con el fin de garantizar la inclusión de potenciales emprendedores al tejido empresarial de las islas.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS PILARES

- Unificación de la oferta de servicios institucionales de emprendimiento en el departamento.

- Diseño de un esquema para el fortalecimiento empresarial.

- Elaboración de estrategia para el fomento a la formalización y empresarismo en la región.

OBJETIVOS TRANSVERSALES

- Fomento para la creación y desarrollo de fuentes de financiación.

- Difusión y fortalecimiento de la cultura de emprendimiento en el Archipiélago.

ANEXO 1. CUADRO DE CARACTERIZACION DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONCERTADAS POR LA RED DE EMPRENDIMIENTO.

| Objetivo | Línea de accion | Tareas /programas | Indicador | Lider(es) institucional | Entidades de Apoyo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO | 1. fortalecer las practicas de emprendimiento en el archipielago. 2. Crear e implementar programas de difusion de la oferta de emprendimiento. | 1.1 Practicidad y seguimiento del emprendimiento como estrategia de proyecto de vida en instituciones de formacion. *Feria intercolegial e interinstitucional. *Gestionar campaña educativa (labor social) -80 hrs capacitacion de poblacion vulnerable por parte de estudiantes. * Feria de emprendimiento profesional, ) 1.2 Diseño de programa de educacion hacia el emprendimiento (sensibilizacion, talleres, conferencias, actividades ludico-pedagogicas, folletos de buenas practicas de emprendimiento en la regional. 1.3 Puesta en marcha de Nodos Barriales de emprendimiento (juntas de accion comunal). 2.1 Formular e Implementar un plan de comunicaciones hacia en emprendimiento y empresarismo (INFOTEP-CAMARA DE COMERCIO- SENA) | 1 (1) Feria Departamental del emprendimiento. 2. (1)Gestion de campaña con entidad competente. 3. (1) Feria del Trabajo. 4. (1) programa de sensibilizacion. 5. (2) Jornadas de entrenamiento a lideres de JAC, lideres Juveniles y otras instituciones. 6. (1) plan de comunicaciones de emprendimiento regional. 7. 100% ejecucion del plan de medios | INFOTEP - SENA-CAMARA DE COMERCIO-GOBERNACION-ALCALDIA | Gobernacion (secretaria educacion y de unidad de cultura), Alcaldia de providencia, Policia (clubes Juveniles), Madres cabeza de hogar (mauricio restrepo), Colegios, INFOTEP, SENA, Bienestar familiar (Club de Juveniles), Iglesia Natania (Club de Jovenes), FundaTrasatlantico (Club Juvenil), Universidad Nacional (ONDAS), Gotas de paz (menores infractores), Clubes Deportivo, Asociacion de Iglesias bautistas y Cristianas. |
| UNIFICACION DE LA OFERTA DE EMPRENDIMIENTO | 1. Formular el modelo de la ruta de emprendimiento del archipielago | 1.1 Monitoreo y Busqueda de apoyo institucional (Ministerio - incubadoras de empresas- Redes departamentales) 1.2 Diseño de modelo de la ruta de emprendimiento con soporte institucional. 1.3 Ejecucion del plan de la ruta de emprendimiento regional. | 1. (1) un institucion acompañante en el proceso. 2. (1) diseño de ruta de emprendimiento. 3 Implemetacion del 50% ejecucion del plan. | INCUBAR-INFOTEP - SENA-CAMARA DE COMERCIO- | Gobernacion (secretaria del interior, Planeacion, educacion y de unidad de cultura), Alcaldia de providencia, INFOTEP, SENA, INCUBAR, CAMARA DE COMERCIO Y REDES EMPRENDIMIENTO REGIONAL |
| FOMENTO DEL EMPRESARISMO | 1. Implementar programa de fomento a la legalizacion empresarial | 1. Desarrollar un plan de capacitacion de empresarismo. 2. conformar semillero de empresarios e inversionistas. 3. fomentar plan de fomento a la legalizacion de empresas | 1. (1) un plan de capacitaciones hacia el empresarismo. 2. (1) semillero de empresarios e inversionistas 3 Implemetacion del 100% del plan de fomento a la legalidad | INCUBAR-INFOTEP - SENA-CAMARA DE COMERCIO- | Gobernacion (secretaria del interior, Planeacion, educacion y de unidad de cultura), Alcaldia de providencia, INFOTEP, SENA, INCUBAR, CAMARA DE COMERCIO |
| DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIACION | 1. Desarrollar fuentes de financiacion para emprendedores y empresarios | 1. Caracterizar la oferta de financiacion local, nacional e internacional. 2. Incentivar la creacion de Fondos locales de financiacion por sectores economicos (turismo, pesca, comercio, agroindustria, etc). | 1. (1) listado de caracterizacion de local, nacional e internacional. 2. sensibilizacion a la creacion de al menos (1) fondo de financiacion. | INCUBAR- SENA-INFOTEP - SENA-CAMARA DE COMERCIO- | Gobernacion (secretaria del interior, Planeacion), Alcaldia de providencia, INFOTEP, SENA, INCUBAR, CAMARA DE COMERCIO, UNAL, ASHOTEL. |
| DISEÑO DE ESQUEMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 1. Estructurar un esquema de fortalecimiento empresarial | 1. Creacion de una ruta de fortalecimiento empresarial. | 1. (1) rura de fortalecimiento empresarial creada y funcionando | INCUBAR-INFOTEP - SENA-CAMARA DE COMERCIO- | Gobernacion (secretaria del interior, Planeacion), Alcaldia de providencia, INFOTEP, SENA, INCUBAR, CAMARA DE COMERCIO, UNAL, |