## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 264
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1. Registro de bienes de origen publico (A-D). El lote con matricula 450-730 donado por la intendencia de San Andres a la Camara de Comercio de San Andres Islas con el proposito de ser utilizado para el funcionamiento de sus oficinas, no realizando la anotación correspondiente a "recursos de origen publico" incumpliendo la normatividad legal. | "Esta situación se presenta por inobservancia a lo consignado en el Decreto 1074 de 2015 y la instrucción Administrativa No.11 del 16 de marzo de 2006, ademas a la falta de gestión de la entidad para cumplir con lo establecido en el ordenamiento legal. | Realizar la anotación correspondiente y cumplir y verificar la ejecución de la norma. | Actividad 1.Realizar anotación ante oficina de instrumentos publicos. Actividad 2. Actualización del manual de compras el cual contemple el procediemiento de adquisión de bienes inmuebles y el cumplimiento de la normatividad que lo regula y la creación de formato de cumplimiento y seguimiento. | Certificado de libertad y tradición con anotación. Manual de compras actualizado. Formato de seguimiento. Socializacion del manual de compras. | 4 | 2023-08-01 | 2024-09-30 | 60 | 50 | Actividada 1. Para el mes de agosto se realizara contratacion con el profesional que llevara acabo el comparativo del lote. Actividad 2. Se realizo la estructuración del manual de contratación y compras, en el cual se establecieron criterios generales para la adquisión de bienes y servicios.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo 2. Lote matricula inmobiliaria 450-20862 (A-B-D). El lote en mención fue adquirido con recursos publicos, sin embargo, en el proceso de transición a normas internacionales en el 2015 fue registrado en la contabilidad privada, por lo cual los ingresos provenientes por concepto de arrendamiento quedaron contabilizados en esta sin tener en cuenta la naturaleza de su adquisición. | Inobservancia de la normatividad relacionado con la separación de los bienes y recursos publicos y privados consignada en los articulos 2.2.2.43.1 y 2.2.2.43.2 del decreto 1074 de 2015. | Realizar la reexpresión de la información financiera. | Reexpresar la información financiera. | Información financiera reexpresada. | 1 | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 47 | 100 | 1. Se realizo nota de ajuste para la reclasificación de la cuenta contable del fondo privado al fondo publico.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3. Arriendo bien inmueble 450-20862 (A-IP) El lote fue arrendado sin haber realizado un estudio previo del mercado para determinar el valor del canon y ademas existencia de largos periodos de tiempo en los que se usufructuó el bien sin que mediara contrato alguno sin solicitud de restitución por parte del propietario. | Debilidades en los procedimientos internos de la entidad, puesto que, no contempla un metodo que permita establecer a la entidad un precio adecuado de arrendamiento de bienes inmuebles; ademas de debilidades en la supervición del contrato. | Elaboración de estudio y mercado y ajuste en supervision y celebración de un nuevo contrato. | Actividad 1. Relizar estudio de mercado para determinar el valor del bien inmueble. Actividad 2. Ejercer la supervisión de contratos de arrendamiento de los bienes de la entidad y consecuentemente la celebración de un contrato en caso de requerirlo. | Estudio de mercado. Formato de seguimiento y supervición de contratos y contrato de arrendamiento (en caso que proceda). | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21 | 100 | Actividad 1. Se realizo estudio de mercado. Se le notifico al arrendatario el incremento del canon de arrendamiento apartir del 01 de julio de 2024. Actividad 2. Se realizo un nuevo contrato de arrendamiento en el cual se incluyo la clausula que establece que una vez recibido el informe del perito se ajustaran los valores del bien.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo 4. CPS. Se suscribieron dos contratos de prestación de servicio con la misma persona, la misma vigencia y las mismas funciones, sin embargo, presenta un valor mensual distinto. | Falta de transparencia en los procesos contractuales, puesto que, no se definen criterios claros que den cuenta de la metodologia para establecer los valores de las ordenes de prestación de servicios y desconocimiento de los principios funadamentales de la contratación ( Economia, eficiencia y transparencia). | Actualizar el manual de contratación. | Actualización del manual de contratación que contemple criterios claros que den cuenta de la metodologia para establecer los valores de los contratos de prestación de servicios y que se vean plasmados en los formatos correspondientes. | Manual de contratación actualizado. | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21 | 100 | Se realizo la estructuración del manual de contratación y compras, en el cual se establecieron criterios generales para la adquisión de bienes y servicios.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo 5. Adiciones presupuestales (A) La junta directiva aprobo una adición presupuestal tanto para ingresos como para gastos, sin embargo, al momento de la transcripción del acta se omitio el concepto de ingresos por error involuntario encontrando que en los presupuestos de ingresos y gastos aprobados los gastos comprometidos superaban el valor de los ingresos. | Falta de supervisión en la transcripción y aprobación de las actas de Junta Directiva. | Supervisar la elebaoración de las actas de Junta Directiva. | Validar que la información que contenga las actas esten conforme a la aprobación realizada por los miembros de junta la cuales seran aprobadas en las reunión siguiente. | Acta de Junta Directiva aprobada. | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21 | 100 | Se verifico que en la elaboración del acta de aprobación del presupuesto los valores registrados estuviesen acorde al presupuesto presentado para aprobación.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo 6. El contrato fue liquidado a "paz y salvo" entre las partes por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato, sin embargo, se evidencia que la ultima cuenta de cobro fue pagada con fecha posterior a la suscripción del acta de liquidación del contrato desconociendo lo que establece la norma disciplinaria. | Inaplicación de los principios de transparencia, publicidad y calidad de la información, posibles debilidades de control interno y de la supervisión contractual al no ceñir los procedimientos de las normas que los regulan. | Fortalecer la acción de supervisión. Actualizar el procedimeinto de contratación e intensificar el control interno. | Actividad 1. Actualización del procedimiento de contratación incluyendo revisión y aprobación de las actas de liquidación por parte del area juridica. Actualización 2. Actualización del formato de acta de liquidación. | Manual de contratación actualizado. Formato de acta de liquidación actualizado. | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21 | 100 | Dentro del proceso se incluyo la elaboración del acta de terminación la cual debera realizarce una vez finalice el contrato y el acta de liquidación se realiza una vez se halla emitido el último pago por parte de la entidad; dichas actas deberan ser remitidas al área jurídica para verificación y aprobación.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO